## EJERCICIO3
BAC | 5000
BAC = VPfinalizado = VGfinalizado (la suma de todo el coste planificado)
VP | 3600
VP = LA SUMA DE: coste planificado de tareas al 100% + (si una tarea dura 4 y has hecho 1, entonces es coste planificado * 0.25)
CR | 3248.6
CR = Suma de todo el coste real
VG | 3640
VG = sumatorio de coste planificado * porcentaje de finalizado
CV | 391.4
CV = VG-CR
CPI | 1.1205
CPI = VG/CR
SV | 40
SV = VG - VP
SPI | 1.0111 | [6 empty] | DIAGRAMA DE GANT
SPI = VG/VP
ETC | 1360 | [5 empty] | SEMANAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ETC = lo que falta por hacer * coste planificado (lo que falta de los porcentajes del VG) | bar: 0
EAC | 4608.6 | bar: 1 to 4
EAC = CR + ETC | bar: 1 to 4
D
E
F
| Coste planificado | VP |  | Coste Real | VG | ETC | bar: 5 to 6
| 200 | 200 |  | 200 | 200 | 800*0.6=480 | bar: 9 to 10
| 1600 | 1600 |  | 1776 | 1600 | 800*0.8=640
| 800 | 800 |  | 296 | 800 | 200*0.2=40
| 400 | 400 |  | 420 | 400 | 200
| 800 | 200 | 800*0.25 | 262.4 | 320
| 800 | 200 |  | 137.4 | 160
| 200 | 200 |  | 156.8 | 160 |  |  | 6: Linea de por dónde va el proyecto
| 200 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | semana | VG acumulado
|  |  |  | 1 | 200
|  |  |  | 2 | 1800
|  |  |  | 3 | 2600
|  |  |  | 4 | 3000
|  |  |  | 5 | 3320
|  |  |  | 6 | 3480
|  |  |  | 7 | 3640
|  |  |  | 8 | 3640
9
10

## EJERCICIO4
| COSTE DESARROLLO | INGRESOS RNE | INGRESOS RE
sales-force | 2000 | 2700 | 5300
apache | 4600 | 8300 | 5500
BENEFICIO NETO EMPRESA 1 RE |  | 3300 | PORCENTAJE RE | 0.69
BENEFICIO NETO EMPRESA 1 RNE |  | 700 | PORCENTAJE RNE | 0.31
Porcentaje que te dan en el enunciado
Si te dicen que van más allá de la simple aplicación empresaria, entonces eso es RNE y RE será 1-RNE
BENEFICIO NETO EMPRESA 2 RE |  | 900
BENEFICIO NETO EMPRESA 2 RNE |  | 3700
VALOR MONETARIO EMPRESA 1 |  | 2494
VALOR MONETARIO EMPRESA 2 (EMV) |  | 1768