## Enunciado
Inserta tu DNI en esta celda (sin letra):
DNI | 35603581
Escalas numéricas y cualitativas
| Riesgo | Prob. Ocurrencia | Incremento en el coste
| R1 | 15% | 4% |  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy alto
| R2 | 25% | 32% | Indice de impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| R3 | 30% | -20% | Incremento en el coste | incremento < 5% | incremento < 10% | incremento < 20% | incremento < 30% | incremento >= 30%
| R4 | 0% | -9%
| R5 | 15% | 0% | Indice de probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| R6 | 25% | 12% | Probabilidad ocurrencia | 0 - 5% | 6-14% | 15-24% | 25-39% | 40-100%
| R7 | 40% | 15%
| R8 | 5% | 9%
| R9 | 15% | 4%
* En un proyecto X se han identificado 9 riesgos.
* Un primer análisis de los mismos nos lleva a evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el coste de los mismos (Véase la tabla de arriba).
* Constesta los siguientes apartados:
a) Completa la matriz de probabilidad-impacto (sobre el coste) que aparace en la hoja "Matriz Probabilidad-impacto". | [7 empty] | (3 puntos)
b) Realiza una priorización de los requisitos de mayor a menor prioridad en base al coste. | [7 empty] | (2 puntos)
* Una empresa quiere utilizar el método de "análisis del valor monetario esperado (EMV)" para decidir entre las siguientes opciones:
Opción 1 : Producir un Producto nuevo con un desarrollo completo
Opción 2 : Producir un Producto nuevo de forma rápida
Opción 3 : Consolidar los productos existentes mejorándolos
Opción 4 : Consolidad los productos existentes mediante publicidad
Dependiento de la calidad de el nuevo producto generado o de la calidad de la consolidación del producto tendremos diferentes beneficios.
En la hoja "EMV" aparece el gráfico donde se representan las diferentes opciones con sus costes, probabilidades y beneficios esperados:
C) Completa los beneficios netos que se optienen de cada opción (Beneficio neto = Beneficio ventas - coste) en la hoja "EMV". | [7 empty] | (3 puntos)
D) Determinar cual de las opciones es más ventajosa utilizando la técnica EMV. | [7 empty] | (2 puntos)

## Matriz Probabilidad-Impacto
Matriz Probabilidad-Impacto
Probabilidad\Impacto | Muy baja | baja | Media | Alta | Muy Alta
Muy alta |  |  | R7
Alta |  |  | R6 | R3 | R2
Media | R1 R5 R9
Baja
Muy baja |  | R4 R8
R2 >R7 R3 >R6 >R1 R5 R9 >R4 R8

## EMV
|  |  | Opciones | Prob. (%) | Calidad | Beneficio en ventas =
[5 empty] | Buena | 1003000
40%
|  | Beneficio Neto | 122400 | 40% | Media | 55000
|  |  | Desarrollo completo | 20%
|  | Coste = | 306000 |  | Baja | 26000
Nuevo producto
|  | Beneficio Neto | 112350 | 15% | Buena | 995000
|  |  | Desarrollo rápido | 20%
|  | Coste = | 59500 |  | Media | 48000
65%
Nuevo Producto |  |  |  |  | Baja | 20000
o Consolidar
[5 empty] | Buena | 489600
|  | Beneficio Neto | 113380 | 30%
|  |  | Mejorar productos | 40% | Media | 28000
|  | Coste = | 46800 | 30%
| Consolidar |  |  |  | Baja | 7000
|  | Beneficio Neto | 5200
|  |  | Aumentar publicidad | 60% | Buena | 43000
|  | Coste = | 25000 | 40%
[5 empty] | Baja | 11000
| Nodo decisión |  | Nodo decisión |  | Nodo posibilidad
| Mejor Opción: |  | NUEVO PRODUCTO DESARROLLO COMPLETO